- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ПОПОВО-ЛЕЖАЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2019г. № 58

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Попово-Лежачанском сельсовете   Глушковского района  Курской области  на 2018-2020  годы»

за 2018 год»

Согласно Представления Прокуратуры Глушковского района № 08-29в-2019 от 26.04.2019г. «Об устранении нарушений бюджетного законодательства РФ», в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ органа местного самоуправления «Попово-Лежачанский  сельсовет»  Глушковского района , их формирования, реализации и проведение  оценки эффективности реализации», утвержденным постановлением Администрации Попово-Лежачанского  сельсовета Глушковского района от 25.10.2013г. № 23,  Администрация Попово-Лежачанского  сельсовета Глушковского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Попово-Лежачанском сельсовете   Глушковского района Курской области  на 2018-2020  годы» за 2018 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Попово-Лежачанский    сельсовета Глушковского района  в сети «Интернет».

Глава Попово-Лежачанский  сельсовета

Глушковского района                                                    С.В.Призенко

Утвержден

постановлением Администрации

Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского  района

от  23 мая  2019 г. №  58

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Попово-Лежачанском сельсовете   Глушковского района Курской области  на 2018-2020  годы»

утвержденной постановлением Администрации Попово-Лежачанского сельсовета  Глушковского района от 13  ноября  2017 года   № 71 (ред. от 12 ноября  2018 года № 78, 26 декабря   2018 года № 94)

за 2018 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Развитие муниципальной службы в Попово-Лежачанском сельсовете   Глушковского района Курской области  на 2018-2020  годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | человек | 3 | 3 |  |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | человек | - | - | аттестация не проводилась |
| 3. | Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию | % | 100 | 100 |  |
| 4. | Доля рабочих мест, укомплектованных современными средствами вычислительной техники | % | 100 | 100 |  |
| 5. | Доля объектов информатизации администрации, обрабатывающих конфиденциальные сведения, оснащенные сертифицированными средствами защиты информации от несанкционированного доступа | % | 100 | 100 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Развитие муниципальной службы в Попово-Лежачанском сельсовете   Глушковского района Курской области  на 2018-2020  годы»

за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финанси-рования | Расходы ( тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 01 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполне-ние |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Попово-Лежачанском сельсовете Глушковского района Курской области на 2018-2020 годы» | Местный бюджет | 637,900 | 831,593 | 830,307 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу                    в течение 2018 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление администрации Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района от от 12 ноября 2018 года № 78 «О внесении изменений в Постановление Администрации Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района № 71 от 13.11.2017г. «Развитие муниципальной службы в Попово-Лежачанском сельсовете Глушковского района Курской области на 2018-2020 годы» | Уточнение финансирования программы |
| Постановление администрации Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района от 26 декабря 2018 года № 94 «О внесении изменений в Постановление Администрации Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района № 71 от 13.11.2017г. «Развитие муниципальной службы в Попово-Лежачанском сельсовете Глушковского района Курской области на 2018-2020 годы» | Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е =  (3/3 + 100/100 + 100/100 + 100/100) : 4 х 100% = (1,0+1,0+1,0+1,0):4 х100% = 100%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов удовлетворительная.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета  запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П = 830,307/831,593 х 100% = 99,85%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - удовлетворительная.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 99,85 : 100,0 = 1,00

Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета – запланированная.