# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПОПОВО-ЛЕЖАЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 марта 2020 г. № 13

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами  граждан Попово- Лежачанского сельсовета Глушковского района Курской области на 2019-2021  года»

за 2019 год»

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ органа местного самоуправления«Попово-Лежачанский  сельсовет» Глушковского района , их формирования, реализации и проведение  оценки эффективности реализации», утвержденным постановлением Администрации Попово-Лежачанского  сельсовета Глушковского района от25.10.2013г. № 23,  Администрация Попово-Лежачанского  сельсовета Глушковского районаПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами  граждан Попово- Лежачанского сельсовета Глушковского района Курской области на 2019-2021  года» за 2019 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Попово-Лежачанский    сельсовета Глушковского района  в сети «Интернет».

Глава Попово-Лежачанский  сельсовета

Глушковского района                                                   С.В.Призенко

Утвержден

Постановлением Администрации

Попово-Лежачанского  сельсовета Глушковского района

от 2 марта 2020 г. № 13

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами  граждан Попово- Лежачанского сельсовета Глушковского района Курской области на 2019-2021  года»,

утвержденной постановлением АдминистрацииПопово-Лежачанский    сельсовета Глушковского района от 13 ноября 2018 года №  83

(,от 26 декабря  2019 года № 114)

за 2019 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы   «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами  граждан Попово- Лежачанского сельсовета Глушковского района Курской области на 2019-2021  года»

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Организация и содержание уличного освещения (оплата электроэнергии, установка светильников) | руб. | 561,732 | 551139,50 |  |
| 2. | Мероприятия по ремонту водопроводных сетей (оплата электроэнергии скважин) | руб. | 1117,388 | 1116,979 |  |
| 3. | Мероприятия по благоустройству территории | руб | 1437,554 | 1437,554 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы                    «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами  граждан Попово- Лежачанского сельсовета Глушковского района Курской области на 2019-2021  года»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 01 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Попово- Лежачанского сельсовета Глушковского района Курской области на 2019-2021 года» | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 1894,823 | 3252,675 | 3251,480 |
| Подпрограмма Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района Курской области. | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 1327,4 | 1999,286 | 1998,694 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным жильем граждан Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 567,423 | 1253,389 | 1252,786 |

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2019 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление администрации Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района от 26 декабря 2019 года № 114 «О внесении изменений в Постановление Администрации Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района № 83 от 13.11.2018г. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Попово- Лежачанского сельсовета Глушковского района Курской области на 2019-2021 года» | Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е = 3251,480/3252,675 х 100% = 99,96%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов высокая.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета, прочих безвозмездных поступленийзапланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств прочих безвозмездных поступлений):

П = 3251,480/3252,675 х 100% = 99,96%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений на реализацию программы запланированному уровню - удовлетворительная.

3. Эффективность использования средств местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 99,96 : 100 = 1,0

Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений – высокая.