- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ПОПОВО-ЛЕЖАЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27  апреля 2021 г. № 16

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Защита  населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах

на  2019 -2021 годы»

за 2020 год»

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ органа местного самоуправления «Попово-Лежачанский  сельсовет»  Глушковского района , их формирования, реализации и проведение  оценки эффективности реализации», утвержденным постановлением Администрации Попово-Лежачанского  сельсовета Глушковского района от 25.10.2013г. № 23,  Администрация Попово-Лежачанского  сельсовета Глушковского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита  населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах

на  2019 -2021 годы» за 2020 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Попово-Лежачанский    сельсовета Глушковского района  в сети «Интернет».

Глава Попово-Лежачанский  сельсовета

Глушковского района                                                          С.В.Призенко

Утвержден

постановлением Администрации

Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского  района

от 27  апреля 2021 г. № 16

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Защита  населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах»,  утвержденной постановлением Администрации

Попово-Лежачанского  сельсовета Глушковского района от 13 ноября  2018 года  № 85 (ред. от 26.12. 2019 года № 117)

за 2020 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Защита  населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование целевых показателей программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество обученных специалистов по единой системе предупреждения и ликвидации пожаров | человек | 1 | 1 |  |
| 2. | Увеличение оснащенности первичными средствами пожаротушения | процентов | 2 | 2 | Недостаточное финансирование |
| 3. | Снижение гибели людей при пожарах | человек | 0 | 0 | В связи с проводимыми профилактическими мероприятиями гибели людей не допущено |
| 4. | Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения | процентов | 80 | 80 |  |
| 5. | Увеличение количества проведенных профилактических мероприятий в области пожарной безопасности | процентов | 5 | 5 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Защита  населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы ( тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района Курской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | Местный бюджет | 10,000 | 14,890 | 14,889 |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» | Местный бюджет | 10,000 | 14,890 | 14,889 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу                               в течение 2020 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление администрации Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района от 26 декабря 2020 года № 75 «О внесении изменений в Постановление Администрации Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района № 86 от 13.11.2018 г. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е =  14,889/14,890  х 100% = 99,99 %

Вывод: Степень достижения запланированных результатов удовлетворительная.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета  запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П = 14,889/14,890  х 100% = 99,99 %

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - удовлетворительная.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 99,99 : 100 = 1

Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета – высокая.